## Sheet1
附件3
工程造价咨询企业咨询业务活动专项检查评分标准
造价咨询企业名称：
项目名称： |  | 报建编号及标段号：
序号 | 工程造价咨询企业咨询业务活动专项检查内容及标准（2020年版） |  | 扣分依据
一 | 咨询合同 （10分） | 合同内容完整，包含服务内容、质量要求、酬金或计取方式、履约时间地点和履约方式、违约责任、解决争议的方法等要素不完备的，每发生一项扣2分 | 1、《中华人民共和国合同法》； 2、国家现行的《建设工程造价咨询合同（示范文本）》
二 | 工作规划 （10分） | 未编制工作规划（计划）的扣5分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.4.1条
|  | 咨询业务操作人员配置不合理或与工作规划（计划）不符的扣2分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.3.2条
|  | 工作规划（计划）内容不完整的扣1分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.4.1条
|  | 工作规划（计划）未经工程造价咨询企业相关负责人审定和批准的扣1分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.4.1条
三 | 成果文件 （70分） （转下页） | （一）业务质量（45分）按抽到的项目对应类型打分 1.编制或审核概算、预算类： （45分） | 《建设工程造价咨询标准》第5.4节 设计概算中的相关条款
工程概算与预算编制的工程数量出现重项、漏项和计算错误的，每发现一处（类）扣5分
概算与预算所采用的定额和取费标准不符合本市现行计价规定的，每发现一处（类）扣5分
未按有关规定收集整理咨询资料及不能提供资料清单的、咨询资料无法满足工程造价咨询业务需求的，咨询成果文件组成不完整、附表不全的，每发现一处（类）扣3分
|  | 2.编制或审核最高投标限价、清单类：（45分） 编制工程量清单的如出现计量单位有误、项目漏项、项目特征及工程内容空白或不明确、项目编码、项目名称等不符合计价规范要求的，每发现一处（类）扣5分 | 1、《建设工程造价咨询标准》第6.4节 工程量清单； 第6.5节 最高投标限价及标底中的相关条款 ； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500中的相关条款
编制最高投标限价采用的计价依据、取费标准、材料及设备市场信息价有误、套用项目错项、漏项、重项、计价程序、取费基数出现错误的，或擅自调整取费标准、修改计价依据的，每发现一处（类）扣3分
|  | 3.编制或审核竣工结算类：（45分） 相关费用未按现行规定执行，重要的设计变更、工程签证的手续不完备或与实际竣工项目状况不一致，并未就此向委托方提出合理建议的，每发现一处（类）扣5分 | 《建设工程造价咨询标准》第8章第8.1节一般规定-第8.4节工程竣工结算编制审核中的相关条款。
工程变更计量、计价的确定、材料价差调整不符合有关规定，取费程序、取费基数、取费标准有误的，每发现一处（类）扣5分
工期、工程索赔的计价不合理或缺乏相应的证据支持的，每发现一处扣3分
计算底稿与最终咨询相关成果文件不符的，每发现一处扣2分
主要材料价格确定有误，每发现一处扣3分
没有做送审与审核对比表的扣5分
审价报告没有说明主要增减原因和存在问题的扣5分
三 | （接上页） 成果文件 （70分） | 4.编制或审核全过程投资控制类：（45分） | 《建设工程造价咨询标准》第5.4节 设计概算中的相关条款
工程概算与预算编制的工程数量出现重项、漏项和计算错误的，每发现一处（类）扣5分
概算与预算所采用的定额和取费标准不符合本市现行计价规定的，每发现一处（类）扣5分
|  | 未按有关规定收集整理咨询资料及不能提供资料清单的、咨询资料无法满足工程造价咨询业务需求的，咨询成果文件组成不完整、附表不全的，每发现一处（类）扣3分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.4.2条-第3.4.7条
定额套项、取费程序、工程量与取费统计汇总不正确的，每发现一处（类）扣2分
|  | 工程款支付建议与施工合同价款约定支付不符的，在设计或施工进度变化较大的情况下，未进行调整或未建议进行调整的，每发现一处扣5分 | 《建设工程造价咨询标准》第7章施工阶级相关条款
工程进度款的审核与确定不符合合同相关条款的，计价基数有误，工程量的核定出现重项、漏项和计算错误的，中期付款报告的签发程序及时间不符合施工合同要求的，每发现一处扣5分
|  | 工程变更与现场签证审核的依据不充分，设计变更手续、签证程序无相关专业造价工程师签字的、内容与实际情况不符，变更计量、计价方式不合理并未就此向委托方提出合理建议的，每发现一处扣5分 | 《建设工程造价咨询标准》第7.7节工程变更、工程签证与索赔相关条款
|  | （二）审校、确认单、格式等：（25分） | 《建设工程造价咨询标准》第3.4节相关条款
不能提供造价咨询项目校审记录的扣5分
咨询成果文件编制、审（校）核为同一人员的扣5分
常规的造价咨询业务，作为计价依据的各种单据、记录，业主、施工、监理各方未在单据上签字、盖章认可的，每发现一处扣5分；相关数据不具备可追溯的，每发现一处扣5分
咨询成果文件无有关人员签字、盖章的扣5分；未加盖注册造价工程师执业专用章，且没有签名的扣10分，加盖注册造价工程师执业专用章但未签名的扣5分
|  | 建设工程竣工结算价确认单要素齐全，除项目基本信息、结算价格外，还需包括：发包单位、承包单位、造价咨询单位、承包单位编制人员、发包单位审核人的相关盖章和签字，要素不全的，每缺少项扣1分 | 《建设工程造价咨询标准》附录E.2.4
|  | 在咨询成果文件的内容中，编制说明表述不清楚，内容不规范，有缺项、漏项的，每发现一处扣2分 | 《建设工程造价咨询标准》附录A-附录F中的编制说明要求
|  | 缺少相关的会议纪要和价款变更函件的，每缺少一项扣2分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.5节相关条款
缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿，每缺少一项扣2分
四 | 质保体系 （5分） | 企业内部未建立相关内部管理制度的，如执业质量控制制度、企业质量流程控制等，每缺一项扣3分 | 《建设工程造价咨询标准》第3.3.1条
五 | 自查报告评价 （5分） | 自查报告内容翔实，能客观体现当年企业的总体情况，不扣分。自查报告内容较完整，但有一定瑕疵，扣1分。自查报告表述内容不全面，有明显缺陷，扣3分。自查报告不能客观体现企业情况，漏报瞒报，扣5分。
说明： 1、计价行为评分分值共100分。各阶段内容的扣分如超过该阶段分值，即不再扣分。
2、执行标准：国家强制性标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T51095，上海市工程建设规范《建设工程造价咨询标准》DG/TJ 08-1202。
3、凡出现下列情况之一，则不再评分，直接判定为0分：
| 1) | 没有工程造价咨询合同的，或无效合同； | 依据《中国人民共和国合同法》
| 2) | 没有图纸、没有计算底稿、没有工程变更后相应调整的签证； | 依据上海市工程建设规范《建设工程造价咨询标准》 4.2.5 投资估算的资料要求，6.1.5 发承包阶段的资料要求，7.1.2 施工阶段的资料要求，8.2.2 竣工结算的资料要求
| 3) | 严重违背“工程量清单计价规范”的强制性标准及国家、本市建设管理部门有关工程计价规定的； | 依据《建设工程工程量清单计价规范》
| 4) | 出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的； | 依据《注册造价工程师管理办法》
| 5) | 竣工结算编、审计价方式与施工投标文件、施工合同文本确定的计价方式相背离的。 | 依据《上海市建筑市场管理条例》