## Sheet1
附件2
2021年本市工程建设行业专项整治问题清单 （建设程序及承发包行为）
序号 | 项目名称 | 问题涉及单位 | 具体情形描述
1 | 海通证券南外滩总部大楼装修工程 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 总包单位上海弘韬建设发展有限公司项目经理郑顶峰在A楼的16至19层楼板承重结构拆除期间，未按规定落实危大工程专项安全巡视检查，涉嫌未履行项目经理义务；
2 | 金山卫镇L地块A区动迁安置房项目（龙湾璟苑） | 上海智达工程顾问有限公司 | 上海智达工程顾问有限公司总监理工程师杨青提供虚假带班记录，与实际到岗情况不符；
3 | 上海三五一六置业有限公司同丰路物业装修工程 | 上海苏中建设工程有限公司 | 总包单位上海苏中建设工程有限公司将劳务工程分包给无资质的上海雄灏建筑装饰工程有限公司、将结构变动（新增女儿墙、楼板等）分包给结构补强资质的上海沪荆建筑科技有限公司，涉嫌违法分包；分包单位上海雄灏建筑装饰工程有限公司涉嫌无资质承揽业务、上海沪荆建筑科技有限公司涉嫌超资质承揽业务；
上海雄灏建筑装饰工程有限公司
上海沪荆建筑科技有限公司
4 |  | 上海苏中建设工程有限公司 | 在拆除专项施工方案审核以及监理单位开工令前进行了拆除作业，涉嫌无方案施工，总包单位上海苏中建设工程有限公司项目经理冒树林、中邮通建设咨询有限公司总监理工程师曹大权涉嫌未按规定履职；总包单位上海苏中建设工程有限公司项目经理未落实危大工程（如：承重楼板拆除）专项安全巡视检查，总包项目经理冒树林涉嫌未按规定履职；
中邮通建设咨询有限公司
5 | 天风证券股份有限公司上海市虹口区东大名路678号办公楼装修项目 | 江苏中科智能系统有限公司 | 施工单位江苏中科智能系统有限公司无建筑机电安装工程专业承包资质承揽空调安装业务；
6 | 杨浦区107街坊（二期）保障性住房项目 | 上海秦天建设工程有限公司 | 钢结构专业分包单位上海秦天建设工程有限公司把钢结构制作再分包给上海迪鸿钢结构有限公司，上海秦天建设工程有限公司涉嫌违法分包；
7 |  | 上海维方建筑装饰有限公司 | 总包单位上海维方建筑装饰有限公司项目经理刘慎栋8月份的带班记录显示由他人代签，涉嫌不到岗履职；
8 |  | 上海凯通实业有限公司 | 智能化分包单位上海凯通实业有限公司的项目负责人哈伟新的执业资格为机电二级，承包合同额为523.5万，涉嫌超执业资格；
9 | 宝山区桃浦社区H1-1b地块（宝山部分）租赁住房项目 | 上海景文同安机电消防工程有限公司 | 消防分包单位上海景文同安机电消防工程有限公司项目经理季必卿为二级建造师（机电）超越个人执业范围执业；
10 |  | 上海南宸置业有限公司 | 建设单位上海南宸置业有限公司在2019年5月15日和2019年5月20日和监理单位上海浩安建设工程监理有限公司签订两次合同，金额分别为92万和140万，且两次合同总金额也超过100万。其中金额为92万的监理合同已完成备案，其余没有备案，涉嫌应招未招、应投未投；
上海浩安建设工程监理有限公司
11 |  | 上海南宸置业有限公司 | 建设单位上海南宸置业有限公司又对智能化和保温两项应在总包范围内的专业工程实施招标工作，建设单位涉嫌肢解发包；
12 | 美罗家园宝欣苑一村、三村、四村、五村、六村、八村装修项目 | 上海翔鲁建设工程有限公司 | 劳务分包上海翔鲁建设工程有限公司允许非本单位人员仓恒善（社保缴纳在上海东民建筑装潢工程有限公司）以本单位名义承揽业务，涉嫌挂靠；
13 |  | 上海宝冶建筑工程有限公司 | 外墙维修合同专业分包上海宝冶建筑工程有限公司承揽的六村、八村外墙维修业务又分别以劳务分包名义转给其他两家企业，涉嫌转包；
14 |  | 上海鼎颐建设监理有限公司 | 上海鼎颐建设监理有限公司总监靳正立无考勤记录，并且7月份以前的带班记录均未见，现场监理人员也无法联络总监，涉嫌总监未到岗履职；
15 | 清河湾三期动迁安置房项目 | 浙江国星钢构有限公司 | 钢结构专业分包浙江国星钢构有限公司将钢构件制作再分包给杭州恒途钢结构有限公司，浙江国星钢构有限公司涉嫌违法分包，杭州恒途钢结构有限公司涉嫌无资质承揽业务；
杭州恒途钢结构有限公司
16 |  | 上海浩楼建筑劳务有限公司 | 上海浩楼建筑劳务有限公司、杭州百旺建筑劳务有限公司劳务合同负责人的社保均未交在本单位，涉嫌挂靠；
杭州百旺建筑劳务有限公司
17 | 青浦新城一站昱翠雅苑、昱秀欣苑、昱芳苑、昱华苑外墙维修工程 | 锦宸集团有限公司 | 总包单位锦宸集团有限公司项目经理左学海长期不到岗不履职，例会不签到，危大交底等施工技术文件均未签字，方案报审资料都使用签名章；未建立3本台账，未建立现场实名制管理系统；
18 | 徐泾镇蟠龙路西侧13-02地块商办项目园林景观工程 | 上海博万兰韵投资有限公司 | 建设单位上海博万兰韵投资有限公司将建筑室外工程（如混凝土路面等）发包给山水青园林建设有限公司，涉嫌肢解发包；
上海山水青园林建设有限公司
19 | 闵行区莘庄镇闵行新城MHC10204单元21A-02A地块 | 上海乾玺实业有限公司 | 建设单位上海乾玺实业有限公司直接指定基坑围护工程分包单位，涉嫌肢解发包；
20 |  | 上海力晟建设工程有限公司 | 基坑降水分包单位上海力晟建设工程有限公司项目经理李秀梅作为二级注册建造师无法作为深度为8.65m基坑降水工程的项目经理，涉嫌超职业资格范围；
21 |  | 上海欧本钢结构有限公司 | 钢结构专业分包单位上海欧本钢结构有限公司项目经理在例会、报审等资料的签名上非本人，项目经理涉嫌不履行义务；
22 | 雅诗兰黛集团全球研发中心 | 江苏启安建设集团有限公司 | 总包单位江苏启安建设集团有限公司项目经理沈维斌5—8月份带班记录由他人代签，涉嫌未到岗履职；
23 |  | 上海协同工程咨询有限公司 | 总监工程师左武刚未按规定到岗履职；
24 | 绿苑路99号装修工程 | 上海财馨建筑劳务有限公司 | 劳务分包公司（上海财馨建筑劳务有限公司）现场负责人郭富炜社保交在上海锰石建筑工程技术集团有限公司，涉嫌挂靠；
25 | 南桥新城18单元15-04地块（暂定名）项目 | 上海莱朋机电设备安装工程有限公司 | 上海莱朋机电设备安装工程有限公司变更的项目经理孙王平存在代签名情况，到岗情况差，涉嫌不履行义务；
26 | 上海金桥通四09-02地块住宅项目 | 上海浦东土地控股（集团）有限公司 | 专业暂估价工程（机电安装工程）拆分标段后少于400万项目未进场进行公开招标，建设单位 上海浦东土地控股（集团）有限公司涉嫌规避招标；
27 | D11C-50#、51#厂房装修工程 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 劳务公司上海溧颐建筑劳务有限公司无模板脚手架资质，涉嫌无资质承接业务，总包单位深圳市华南装饰集团股份有限公司涉嫌违法分包；
上海溧颐建筑劳务有限公司
28 | 桃浦智创城604地块英雄商办项目（新建建筑） | 上海长凯岩土工程有限公司 | 专业分包上海长凯岩土工程有限公司项目经理蒋祯兴为二级建造师，该工程降水基坑深度为16米，涉嫌超资格承揽业务；
29 |  | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | 钢结构专业分包单位为上海祥谷钢结构工程有限公司，但材料采购单位为江苏祥谷建设有限公司，且上海祥谷钢结构工程有限公司委托江苏祥谷建设有限公司进行钢构件制作，涉嫌违法分包；江苏祥谷涉嫌无资质承揽业务；
江苏祥谷建设有限公司
30 | 上海崇明城桥(二期)万达广场 | 中建二局装饰工程有限公司 | 专业分包单位中建二局装饰工程有限公司项目经理袁红燕涉嫌未按规定到岗履职
31 | 崇明区堡镇CMS12-0002单元25-05地块动迁安置房 | 上海淳和机电工程公司 | 消防分包单位上海淳和机电工程公司项目经理胡丽、装饰装修专业分包（真石漆）单位上海天德建设（集团）有限公司项目经杨浩勇长期不到岗，涉嫌不到岗履职；
上海天德建设（集团）有限公司
32 | 龙华国际航空服务中心商业装修项目 | 上海隧道工程有限公司 | 总包单位上海隧道工程有限公司项目经理欧阳俊伟未参加过监理例会，长期不到岗，涉嫌不到岗履职；
33 | 新建商业、商办用房项目（08-06/08-08地块） | 南通详勇建筑劳务有限公司 | 劳务分包单位南通详勇建筑劳务有限公司将劳务工程再分包给个人沈学锋，涉嫌违法分包；
34 | 上海自贸区临港新片区PDC1-0401地块项目（除桩基）工程 | 上海诺港会展有限公司 | 基坑围护施工早于中标通知书，建设单位、总包单位涉嫌串标围标；
上海建工集团股份有限公司
35 |  | 上海三凯工程咨询有限公司 | 监理日记存在涂改问题；桩基未出检测报告，且未开具监理通知单；监理细则编制，旁站见证取样早于监理规划时间；
36 | 洋山海港综合配套设施装修项目 | 上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 消防专业分包单位上海绍禹建筑安装工程有限公司项目经理张旭东涉嫌未按规定到岗履职；
37 |  | 上海怀宇建设有限公司 | 专业分包单位上海怀宇建设有限公司项目经理王涉嫌未按规定到岗履职；
38 |  | 上海皓机电子科技有限公司 | 弱电专业分包单位上海皓机电子科技有限公司项目经理顾成东涉嫌未按规定到岗履职；