## 通报
附件
2023年下半年建设工程质量安全巡查发现的主要违法违规行为
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违法违规行为
1 | 2023-07-05 | 杨浦 | 杨浦区江浦社区D-05地块（江浦街道162街坊） | 建设单位：上海瑞骅置业发展有限公司（项目负责人：沙叶鹏） 设计单位：上海中房建筑设计有限公司（项目负责人：李永民） 监理单位：上海斯美科汇建设工程咨询有限公司（总监：曹猛） 总包单位：上海公路桥梁（集团）有限公司（项目经理：边瑞） 劳务分包单位：温岭市天祥建筑劳务有限公司（项目负责人：任崇辉） 防水分包单位项目经理杨凤英 | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、施工单位未按规定配备项目关键岗位管理人员。 3、防水专业分包单位蔚湃建筑科技（上海）有限公司项目经理杨凤英超注册建造师执业工程规模标准执业。 4、6#房悬挑脚手架部分穿墙螺栓螺帽未紧固，层间隔离有所缺失。 5、电焊工谈怀斌、电焊工赵阴启、电工韩朝阳特种作业人员操作资格证造假。 6、施工单位在钢筋工程施工中存在未按设计图纸施工的行为，监理单位验收通过。 7、设计单位未明确PC构件灌浆时间和斜撑拆除时间。 8、施工单位未设置PC构件底部限位装置，不满足设计及规范要求。
2 | 2023-07-06 | 化工 | 上海电子化学品智慧仓库项目 | 建设单位：上海华谊天原化工物流有限公司（项目负责人：徐甫） 监理单位：上海申峰工程建设监理有限公司（总监：徐尚钢） 总包单位：上海华谊建设有限公司（项目经理：张健） 钢结构分包单位：江苏金永达工业有限公司（项目经理：陈乐君） 钢结构分包单位：上海建之正钢结构工程有限公司（项目经理：袁恩新） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、施工总包单位未按规定配备项目关键岗位管理人员。 3、总监徐尚钢未按照技术规范要求在施工现场履行监理职责。 4、钢结构施工方案中汽车吊型号与现场实际不符；现场钢结构安装施工安全防护措施较薄弱，上人通道未设置，屋面生命绳未连续贯通设置。 5、电焊工郝耀国动火作业无动火证，二级动火签发8天，不符合规定；现场氩气瓶无防震圈、防护帽，使用完毕未及时入库。 6、总包单位未按规定购买建设工程安责险。 7、现场未配备标养室或养护箱。施工单位未编制混凝土试块制作台账、监理单位未编制混凝土唯一性识别标识发放台账。现场取样人员与见证人员未依据规定履行混凝土见证取样的义务。
3 | 2023-07-27 | 奉贤 | 奉贤区西渡街道C-05-01地块动迁安置房项目 | 建设单位：上海悦升置业有限公司（项目负责人：刘纪兴） 监理单位：上海大通工程监理有限公司（总监：司银） 总包单位：上海创峰市政工程有限公司（项目经理：顾月新） 人货梯安拆单位：上海琥渝机械租赁有限公司（项目经理：冯国信） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、建设单位未按月足额支付人工费，且未按规定支付至总包单位的人工费专用账户。 3、总包单位未按规定执行建筑工人工资总包代发制度。 4、2#楼模板支撑体系未按方案要求搭设，缺水平杆和扫地杆；地下室模板支撑拆除现场无监控人，未设置隔离警戒线；2#楼PC墙板支撑杆件不全。 5、8#施工升降机附着装置设置与说明书、专项施工方案不一致；7#施工升降机西侧吊笼机电联锁保护装置无作用。 6、建设单位未按规定配备专职项目安全主管，未定期组织召开建设工程项目安全生产例会。 7、6#楼PC外墙水平拼缝设计要求采用PE棒和耐候胶，现场实际采用密封砂浆封堵。 8、6#楼9层编号为PCQ01L的PC墙根部缺少一根8mm的水平钢筋。 9、6#楼2层墙单构件强度检测不合格，检测的3个构件中有2个构件强度推定值不满足设计要求。
4 | 2023-08-09 | 金山 | 金山区金山新城JSC1-0401单元1-02-01地块（G10地块） | 建设单位：上海复海置业有限公司（项目负责人：周仲毅） 监理单位：上海复远建设监理有限公司（总监：张伟忠） 总包单位：中建八局第四建设有限公司（项目经理：徐松松） 水电分包单位：上海邦昊建筑工程有限公司（项目经理：刘涛） 塔机安拆分包单位：苏州三和捷安建筑装备有限公司（项目经理：朱坦） 门窗分包单位：上海茂利建设工程科技有限公司（项目经理：李向甫） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、建设单位未按月足额支付人工费。 3、建设单位未取得外立面幕墙工程审图合格证，已完成大部分施工内容。 4、施工单位未按规定配备项目关键岗位管理人员。 5、水电分包单位上海邦昊建筑工程有限公司涉及农民工欠薪纠纷，造成一定社会影响。 6、悬挑脚手架安装方案中无脚手架拆除相关内容，施工单位未按规定对拆除作业人员进行安全技术交底；悬挑架、电梯井、采光井脚手架底部未全封闭，架体堆物较多，部分区域支模架与脚手架相连；采光井脚手架立杆偏位倾斜。 7、6#、10#塔机（XGT6015A-8S）附墙间距与方案及产品说明书不符，产品说明书要求两道附墙间距为6-8节标准节，现场安装最小间距仅为2节标准节，存在严重安全隐患。 8、部分楼层的高标号PC墙板被其他楼层低标号PC墙板替代，不满足设计要求；部分PC墙板表面标识显示的生产厂家非合同签订的PC构件供应单位。 9、门窗分包单位上海茂利建设工程科技有限公司未对部分已安装的外窗玻璃进行复试送检。 10、施工单位未对灌浆套筒抗拉强度不合格报告进行合规处置。 11、8#楼5层墙单构件与批量强度检测均不合格，该楼层相关批次混凝土强度推定値不满足设计要求。
5 | 2023-08-16 | 虹口 | 虹口区四川北路街道HK194-01号地块 | 监理单位：上海建浩工程顾问有限公司（总监：沈超璆） 钢结构分包单位：中冶（上海）钢结构科技有限公司（项目经理：陈文进） | 1、监理单位变更后的总监沈超璆专业技术职称等级低于原派驻总监。 2、钢结构施工单位未按施工技术标准施工。外框钢柱（3层一节）吊装就位后，未及时安装钢梁，也未设置临时缆风绳形成稳定的空间结构体系。 3、钢筋桁架楼承板支撑角钢未按设计要求进行施工。钢筋桁架楼承板与混凝土核心筒连接处，设计要求支撑角钢与预埋件通长焊接，施工单位将支撑角钢支撑在两端钢梁上，未与预埋件焊接，钢筋桁架楼承板已安装。 4、钢结构防火涂层厚度与设计图纸要求不符。设计要求钢柱防火涂层厚度50mm，钢梁防火涂层厚度25mm，施工单位提出变更钢柱防火涂层厚度29mm，钢梁防火涂层厚度21mm，设计单位同意，但未重新审图。现场抽查22层钢柱13个点，其中12点厚度在20mm~27mm，5层钢梁实测3个点，厚度为12mm，均不满足设计要求。监理单位验收通过。
6 | 2023-08-23 | 嘉定 | 嘉定区安亭镇国际汽车城核心区JD030201单元21BE-21、21BG-25地块商品住宅项目 | 建设单位：上海华稼房地产开发有限公司（项目负责人：沈益飞） 监理单位：上海港申建设管理有限公司（总监：郭建强） 总包单位：上海龙赛建设实业有限公司（项目经理：田德运） 人货梯安装单位：江苏沪庚建筑工程有限公司（项目经理：刘洋） 劳务分包单位：南通市通州兴盛建筑技术劳务有限公司（项目负责人：薛海） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、施工单位未按规定配备项目关键岗位管理人员。 3、劳务分包单位南通市通州兴盛建筑技术劳务有限公司工人工资核算表、考勤表等用工管理资料造假。 4、悬挑脚手架花篮螺栓未反拉受力前，上部架体将全部荷载传导至下部架体，施工单位未辨识最不利工况并进行计算；17#楼外脚手架层间隔离缺失较多，架体封头杆有所缺失，部分区域脚手架与支模架相连；电梯井脚手架立杆弯曲变形。 5、总包单位未健全防高坠全员安全生产责任制，未明确全员岗位职责；悬挑卸料平台穿外脚手架，平台根部与脚手架及楼层间封闭不严，楼梯间等部位临边防护未连续贯通设置。 6、水电班组电焊工张志飞无证上岗。 7、6#楼人货梯右笼上行程限位与极限限位间距小于15cm。 8、施工单位在PC构件安装方面存在较大问题。6#楼16F~20F将近一半PC构件未标注楼号楼层信息；标注楼层楼号信息的PC构件只有个别构件楼号楼层信息正确，大多数安装位置错误。监理单位验收通过。 9、设计图纸存在重大变更，未重新审图。6#楼竖向构件主要受力钢筋数量均存在增加的重大设计变更，未重新审图。 10、硅墨烯连接件数量不足。设计要求每平方米不少于6个，现场抽查一面墙体，每平方只有2.5个。 11、PC构件设计要求操作层和灌浆层间隔不超过2层，现场6#楼超过3层未灌浆。
7 | 2023-08-24 | 嘉定 | 菊园新区拟态网络产业化项目 | 建设单位：上海合慧投资有限公司（项目负责人：朱建新） 监理单位：上海嘉豪建设监理有限公司（总监：顾武） 总包单位：中铁二十四局集团有限公司（项目经理：张志强） 塔机分包单位项目经理刘昆 | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、塔吊安拆专业分包单位上海顶浩机械有限公司项目经理刘昆超注册建造师执业工程规模标准执业。 3、建设单位未按规定配备项目专职安全主管。 4、总包单位未健全预防高坠全员安全生产责任制，未明确全员岗位职责；脚手架首层隔离与上部层间隔离缺失较多，内侧防护栏杆普遍未设置，楼梯临边防护有所缺失，钢筋调直机区域防护未设置。 5、钢筋混凝土柱部分钢筋在变截面处未按图施工。 6、本项目5批次共计144方C30混凝土标养试块施工单位未制作且未登记入混凝土试块制作台账。 7、本项目质保资料显示的PC供应厂家与现场已安装PC柱标识显示的生产厂家不符，且PC柱标识显示的生产厂家未进行建材备案。 8、监理单位未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行有效监督、检查。
8 | 2023-09-06 | 徐汇 | 上海师范大学徐汇校区图书馆维修工程 | 建设单位：上海师范大学（项目负责人：马光明） 设计单位：上海应翔建筑设计有限公司（项目负责人：吴巍） 监理单位：上海建浩工程顾问有限公司（总监：瞿亚栋） 总包单位：宝利建设集团有限公司（项目经理：王兵） | 1、建设单位未按规定单独将人工费支付至总包单位的人工费专用账户。 2、作业人员实名制台账中部分工人进出场记录与实际不符，工人工资总包代发记录不全。 3、总包单位变更后的安全员江杰、质量员黄健辉社保关系非本单位。 4、空调机组采购安装由建设单位通过政府采购直接发包给上海携金机电设备工程有限公司，建设单位作为工地管理单位，未牵头组织宝利建设集团有限公司与上海携金机电设备工程有限公司两家施工单位共同编制施工组织设计。 5、总包单位未按规定购买建设工程安责险。 6、建设单位未按规定配备项目安全主管，未落实定期监督检查工作。 7、电焊工黎正兵、许亮亮未持有效证件上岗作业。 8、设计单位未根据抗震鉴定结果对楼板和板柱节点进行加固设计。 9、楼梯间砌体墙加固钢筋不符合设计要求。设计要求采用12mm的竖向分布钢筋进行墙体加固，现场采用8mm、10mm和12mm三种规格钢筋，和设计要求不符。 10、橡塑保温材料进场未作节能复试。 11、柱加固工程已基本完成，但施工单位未对柱加固用粘钢结构胶进行复试送检。 12、本项目楼梯墙体加固工程已安装的部分12mm钢筋为临近项目调拨，未进行登记报审且未进行复试送检。
9 | 2023-09-26 | 青浦 | 上海域嘉实业有限公司租赁住宅项目 | 建设单位：上海域嘉实业有限公司（项目负责人：张忠民） 监理单位：上海贺汇建设工程管理有限公司（总监：陈常茂） 总包单位：上海青园建设集团有限公司（项目经理：王坤坤） 塔机安装分包单位：上海铱芸建筑设备安装有限公司（项目经理：文棕灰） 劳务分包单位：上海青安建筑劳务有限公司（项目负责人：丁林平） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保，且未按月支付人工费。 2、劳务分包单位上海青安建筑劳务有限公司现场安全员配备数量不满足要求。 3、劳务分包单位上海青安建筑劳务有限公司与魏文龙个人签订了劳务作业施工合作协议，约定实际劳务作业施工人员由魏文龙组建实施。 4、建设单位未按规定配备项目安全主管，未组织开展每周安全检查，未召开每周安全例会。 5、项目北侧农民自建房通道与项目主通道共用，建设单位未组织施工单位搭设项目安全通道，未与社会面做好人员区分。 6、总包单位2名安全员均未记录安全日志；安全员史茂水人脸识别考勤到岗率不符合规定，安全员吕素清未进行人脸识别考勤系统信息录入，无到岗履职资料。 7、施工单位未按规定编制井道脚手架专项施工方案。 8、悬挑脚手架专项方案中无架体搭设安全保障措施相关内容，未辨识并对最不利工况进行计算；方案交底中被交底人仅4人，安全技术交底中8名被交底人仅1人有证，架子工无证上岗；现场1#楼悬挑架未按方案要求组织搭设；部分楼层悬挑架验收日期与混凝土浇筑日期无关联性，验收资料造假。 9、总包单位未健全全员安全生产责任制，未明确预防高坠全员岗位职责，未定期对各岗位进行考核；现场部分区域临边洞口防护缺失。 10、总包单位未明确临电方案编制人，临电方案中内容不全，计算要素不全；临电验收记录与现场实际不一致，未分阶段验收；现场电缆线拖拉较随意，未悬挂或埋地设置，无保护措施。 11、1#塔机力矩限位器铅封未设；2#塔机未按方案和产品说明书要求进行附墙安装；塔机安装单位上海铱芸建筑设备安装有限公司项目经理龚国义已于2023年4月离职，但2#塔机6月11日顶升加节验收资料中仍由其签字，验收资料造假。 12、施工单位在钢筋工程施工中，存在未按设计图纸施工的行为，监理单位验收通过。 13、2#楼14层钢筋连接电渣压力焊接头质量较差，12mm的钢筋轴线偏差6mm，规范规定不大于1mm，弯折角度较大，最大的大于45度，规范规定不大于2度。 14、本项目部分外墙采用模卡保温砌块砌筑，施工单位未对混凝土模卡砌块的干密度、传热系数、吸水率指标进行复试检测。 15、2#楼8层墙单构件强度检测不合格，检测的3个构件中有1个构件强度推定值不满足设计要求。
10 | 2023-09-27 | 青浦 | 西虹桥宝龙城商办项目（39-04、40-01、40-02地块） | 建设单位：上海兴万置业有限公司（项目负责人：马永军） 监理单位：中诚运玛咨询股份有限公司（总监：李阳） 总包单位：福建省海泉建筑工程有限公司（项目经理：蒋志浩） 钢结构分包单位： 上海莱隽建筑工程有限公司（项目经理：李超） 防水分包单位：上海七彩兄弟建筑修缮有限公司（项目经理：李鹏） 幕墙分包单位：上海豪华建筑装璜有限公司（项目经理：钱锋） 吊篮分包单位：无锡雨琦机械制造有限公司（项目负责人：陈复辉） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、施工单位未按规定配备项目关键岗位管理人员。 3、总包单位福建省海泉建筑工程有限公司与上海允泰建筑工程有限公司签订了工程联营施工合同，约定原则上由“允泰公司”负责工程材料采购，总包单位存在转包工程行为。 4、总包单位变更后的项目经理蒋志浩未按规定进行人脸识别考勤系统信息录入，且其社保关系为上海赟楷人力资源有限公司。 5、防水分包单位上海七彩兄弟建筑修缮有限公司超资质承揽工程，总包单位违法分包。 6、建设单位未按规定履行建设工程安全首要责任，未配备项目安全主管，未开展每周安全检查，未召开每周安全例会。本项目施工红线内有另一标段的市政道路建设工程，无施工围挡分隔，建设单位未与相关单位签订安全管理协议，明确安全管理责任。 7、施工单位未提供非常规起重设备（手动葫芦）起重吊装、操作平台专项施工方案；未提供危大工程实施期间监督、巡视记录。 8、总包单位未健全全员安全生产责任制，未明确预防高坠全员岗位职责，未定期对各岗位进行考核。现场楼梯临边等部分区域临边防护缺失，地库顶板行走区域临边防护倾斜，无加固措施。 9、临电方案内容编制不全，计算要素不全，无平面布置图，未分阶段编制并组织验收；现场电缆拖拉随意，无保护措施；部分用电机具未使用开关箱，分配箱跨接线未设；总包单位电箱维保人员尹高明无电工证；消防单位电箱维保人员陈孝军电工证已过期。 10、现场大部分吊篮检测报告过期；吊篮上行程限位普遍损坏或缺失；重锤普遍损坏或缺失；内防撞措施普遍缺失，仍在投入使用。 11、钢结构防火涂层厚度与设计和规范要求不符。设计要求防火涂料厚度要满足设计和规范要求，并通过国家检测机构检测合格。防火涂料检验报告显示防火涂料厚度26mm，现场抽查1#b楼1、3层多个钢柱共13个点防火涂料厚度，其中有7个点不满足要求，厚度在17mm~25mm，均不满足设计要求。监理单位验收通过。 12、幕墙玻璃设计要求中空腔体采用氩气填充。而现场实际安装的幕墙玻璃中空腔体为空气填充，不满足设计要求。 13、设计要求幕墙玻璃遮阳系数需≤0.35，而对应复试速报的检测要求为≤0.44，检测要求低于设计要求。 14、本项目幕墙石材的复试检测结果未出，现场已进行安装。 15、施工单位未对石材幕墙密封胶的污染性指标进行复验，现场已进行使用；施工单位未对部分幕墙玻璃进行复试送检，现场已进行安装。 16、监理单位项目监理人员专业配备、数量明显无法满足工程监理工作需要，无法对施工单位的质量、安全进行有效的监督、检查。