## Sheet1
附件：
第一轮中央生态环境保护督察10.1项整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
10.1 中心城区雨污混接导致每天约20万吨污水直排；中心城区雨污合流泵站平均每日放江量达97万吨，其中旱流放江量15万吨；城区四大污水处理厂平均每日溢流量达40万吨。 | 1、加快泵站改造，中心城区14座泵站截污设施改造2017年6月底前全面开工，2017年底前完成。通过敷设专用截留管线、增设回笼管、更换截流泵、增设泵机变频装置等措施减少旱流放江量。（城投集团、市水务局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、相关区政府） 2、加快推进中心城区天山、桃浦等6 座污水厂功能调整为初期雨水调蓄，减少分流制系统雨天放江量。（市水务局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市规划国土资源管理局、市环保局、相关区政府、城投集团） | 2024年底 | 1.完成部分纳入市级城维资金的泵站截污设施改造项目审批。2016年下半年至2017年上半年，完成由市级城维资金保障的包括淞南、真大、张庙、民主、北虹北、真南北、国和及北虹南等8座泵站截污改造项目审批。 2.完成污水处理厂初期雨水调蓄项目初步设计审批。2019年10-11月完成曲阳、桃浦等2座污水厂初期雨水调蓄工程初设审批，分别以《上海市住房和城乡建设管理委员会关于曲阳污水处理厂初期雨水调蓄工程初步设计的批复》（沪建综规〔2019〕621号）和《上海市住房和城乡建设管理委员会关于桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程初步设计的批复》（沪建综规〔2019〕748号）予以批复；2020年11-12月完成天山、长桥、龙华等3座污水厂初期雨水调蓄工程初设审批，分别以《上海市住房和城乡建设管理委员会关于天山污水处理厂初期雨水调蓄工程初步设计的批复》（沪建综规〔2020〕662号）、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于长桥污水处理厂初期雨水调蓄工程初步设计的批复》（沪建综规〔2020〕708号）和《上海市住房和城乡建设管理委员会关于龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程初步设计的批复》（沪建综规〔2020〕712号）予以批复。 | 市水务局、市环保局 | 市水务局、市环保局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、相关区政府、城投集团 | 已完成