## 通报
附件
2026年上半年建设工程质量安全巡查发现的主要违法违规行为
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违法违规行为
1 | 2026-04-14 | 宝山 | 宝山区淞南镇N12-0402单元D1-04地块项目 (2502BS0017) | 总包单位：常州明大建设工程有限公司（项目经理：刘冬峰） 监理单位：中衡设计集团工程咨询有限公司（总监：张杉） 塔机安装专业分包单位：南通亿鸿建筑机械租赁有限公司（项目经理：季佩琪） | 1、总包单位未按规定配备项目安全总监。 2、总包单位部分项目关键岗位人员未取得职业能力评价合格证书上岗。 3、总包单位项目机械类专职安全生产管理人员杨娜未录入人脸识别考勤小程序。 4、总包单位与劳务分包单位上海瀚城信建筑工程有限公司签订的劳务分包合同中约定内外脚手架、模板、木方等主要周转材料由劳务分包单位提供，不符合规定。 5、塔机专业分包单位南通亿鸿建筑机械租赁有限公司系统申报的安装项目经理为季佩琪，书面签字项目经理为黄肇勋，人员信息不一致；现场塔式起重机顶升验收表等部分资料违规由项目安全员徐刚代签。 6、总包单位未按规定落实工人实名制管理及班前签到工作。 7、地下室两台电焊机、一台切割机直插分配箱，未使用开关箱，不符合临时用电三级配电规范要求；切割机正对分配电箱使用，无火花遮挡防溅射措施，一台电焊机接线为两芯线；分配箱巡检人员张海明无电工证。 8、3#楼9层悬挑外脚手架和采光井脚手架底部硬隔离被全部拆除，未做临时转换防护措施。 9、施工单位未提供塔式起重机千斤钢丝绳及吊索具质保资料和定期巡检记录。 10、3-2#楼4层墙混凝土实体强度检测结果不合格，单构件强度推定値为29.8MPa、34.2MPa、42.7MPa，低于设计强度等级C45。 11、17层灌浆工程实际施工日期与灌浆料试块复试报告的成型日期不一致。
2 | 2026-04-23 | 金山 | 智能制造产业园建设项目 (2502JS0128) | 建设单位：上海强迹实业发展有限公司（项目负责人：刘葵） 总包单位：浙江东博建设有限公司（项目经理：张勤飞） 钢结构专业分包单位：上海迪浩彩钢结构有限公司（项目经理：沈永庆） | 1、建设单位提供的工程款支付担保金额比例不足。 2、建设单位项目负责人任职条件不符合要求，未按规定配备施工质量主管。 3、总包单位未配备扭矩扳手，未提供综合楼外脚手架和厂房电梯井脚手架验收资料，已投入使用；综合楼未设置人员安全通道；总包单位提供的电梯井脚手架搭设安全技术交底资料无作业人员签字，电梯井脚手架边长超4米，楼层面未按规定围挡封闭，存在人员高坠和物体打击风险。 4、总包单位未提供安措费报审资料。 5、总包单位提供的130t汽车吊纸质检验报告与电子报告中设备型号和额定起重量100t数据不一致，检验报告真实性存疑；正在使用的25t汽车吊大钩和小钩的起升高度限位失效。 6、6#楼钢结构屋面交叉支撑端部连接方式与设计要求不符，设计要求采用围焊的方式进行连接，现场实际均采用普通螺栓进行连接；一层钢结构雨棚水平支座端连接方式与设计要求不符，设计要求采用围焊方式，现场实际采用高强螺栓连接方式。 7、本项目蒸压加气块混凝土砌块存在质保资料与复试报告材质不一致的问题，质保资料为砂加气砌块，复试报告为灰加气砌块。 8、施工单位未对砌体填充墙砌筑砂浆进行复试送检，现场局部区域已进行砌筑施工。
3 | 2026-05-27 | 奉贤 | 奉贤区奉贤新城04单元14-04地块住宅项目 (2502FX0122) | 建设单位：上海荟樾房地产开发有限公司（项目负责人：陈敏杰） 总包单位：常州昆济建设工程有限公司（项目经理：谢飞） 监理单位：上海海龙工程技术发展有限公司（总监：宋志忠） 塔机安装专业分包单位：南通俊成工程机械有限公司（项目经理：吴曼） 劳务分包单位：淮安市定国建筑工程劳务有限公司（项目负责人：窦国亮） | 1、建设单位提供的工程款支付担保金额比例不足。 2、总包单位项目安全员黄虎未录入人脸识别考勤小程序。 3、总包单位部分关键岗位人员未取得职业能力评价合格证书上岗。 4、总包单位未按规定落实工人班前签到工作。 5、塔机专业分包单位南通俊成工程机械有限公司项目经理吴曼建造师注册专业为建筑工程，不符合规定。 6、劳务分包单位淮安市定国建筑工程劳务有限公司劳务作业人员包含钢筋工、木工、瓦工、架子工、水电工等工种，但劳务分包合同中未明确作业范围及具体作业内容。 7、4#楼落地卸料平台方案中搭设宽度为五跨4.5米，高度9.6米，现场实际搭设为三跨2.7米，高度8.6米，实际搭设的架体高宽比大于3:1，架体验收资料与现场实际不符。 8、6#楼1层钢筋板墙、模板施工区域未及时设置安全防护设施，外脚手架搭设滞后，作业人员无可靠立足点；8#楼周边B1层支模架水平杆未连续贯通设置。 9、5#塔机出地面高度为16.8米，2#楼脚手架搭设高度为15.2米，高差为1.6米，不满足塔机最低部件与周边建（构）筑物垂直距离≥2米的规范要求。 10、10#楼已出具的3至5层套筒灌浆料试块复验报告28d强度代表实测值分别为78.4MPa、75.2MPa、77.4MPa，低于设计85MPa的要求。 11、10#楼13层18轴/H轴处型号GBZ22的柱整层全高缺漏安装1根8mm拉结钢筋；该层S轴/17~19轴PC墙体底部预留水平钢筋未锚入梁内。 12、外墙硅墨烯保温板尺寸加工质量较差，10#楼现场保温板安装拼缝多处间隙不均或过大。
4 | 2026-06-24 | 杨浦 | 杨浦区新江湾社区E1-08A地块商品住宅项目 (2502YP0318) | 建设单位：上海新瑜湾企业发展有限公司（项目负责人：王开元） 总包单位：富利建设集团有限公司（项目经理：杨孝栋） 监理单位：上海住远建设工程监理有限公司（总监：蒋海临） 劳务分包单位：江苏贯发建筑劳务有限公司（项目负责人：许茹敏） 基坑监测单位：上海海洋地质勘察设计有限公司（项目负责人：刘银） | 1、总包单位安全员郑志伟、唐志飞、丁一C证所属企业非本单位；劳务分包单位江苏贯发建筑劳务有限公司安全员顾韵悦C证所属企业非本单位，不符合规定。 2、基坑开挖顺序未严格按方案要求跳仓开挖，2区3区未开挖，已由北向南开挖4-1区；部分基坑开挖区域1:1放坡，一坡到底，不满足方案1:1.5放坡，分层放坡的要求；基坑监测单位未严格按基坑监测方案要求监测，W46-48三个点位区域已开挖，底板未浇筑，应一天一测，实际两天一测；基坑南侧堆土近2万立方米，出土不及时，且未按规定全部用绿网覆盖，渣土处置方案未经监理审核通过，渣土台账记录不全。 3、现场大量积水，部分电缆线浸泡水中，无保护措施；部分电缆线翻越堆土区设置，无警示标识。 4、建设单位开工至今未支付安措费；施工单位安措费报审资料凭证不全，监理审核通过，把关不严。 5、总包单位未按现场实际情况配置防汛防台物资，未明确人员撤离点位；防汛防台仓库未张贴物资配备清单。 6、本项目预制EMC剪力墙竖向波纹管内采用细石混凝土进行灌注，但施工单位未对细石混凝土制作标养试块。 7、设计要求屋面钢结构柱均为直角方柱，而现场实际安装使用的为圆弧角方柱，因此柱脚加劲肋板无法按照设计要求密贴焊接至方柱四角；钢柱底部后置埋件螺栓均未按照设计要求安装止退螺母。
5 | 2026-07-22 | 静安 | 静安区曹家渡社区C050301单元9A-20地块新建住宅项目 (2402JA0354) | 幕墙专业分包单位：江苏博衍建设工程有限公司（项目经理：陈杰进） 精装修专业分包单位：上海泓韶建筑装饰有限公司（项目经理：刘云泽） 吊篮安拆专业分包单位：雄宇重工集团股份有限公司（项目经理：廉聪） | 1、精装修专业分包单位上海泓韶建筑装饰有限公司项目安全员施忠C证已过期注销失效，仍在现场从事安全管理工作。 2、幕墙单位江苏博衍建设工程有限公司吊篮操作人员王飞飞、钟科连特种作业操作证已过期注销失效，仍在施工现场作业。5#楼屋面吊篮专用电箱巡检签字人员孙海建已离开本项目，巡检记录涉嫌代签。 3、5#、6#楼外立面下部区域存在挑檐结构，对吊篮运行造成阻碍，吊篮方案未辨识该工况，未编制有效的安全保证措施。 4、5#楼一层石材幕墙厚度实测为23mm，低于设计要求的30mm，使用禁用的 T 型挂件固定，12层窗外侧装饰铝板幕墙龙骨均未按图施工，角码未固定。
6 | 2026-07-23 | 闵行 | 闵行区华漕镇MHP0-1404单元40-02地块项目 (2502MH0148) | 建设单位：上海城芮置业有限公司（项目负责人：周仲其） | 1、现场售楼处钢框架结构工程由建设单位直接发包，且未提供有效施工图纸，建设单位涉嫌支解工程。 2、本项目与西侧39-02地块未设置分隔措施，人员、材料及车辆共用中间道路，相关单位未签订安全管理协议，明确安全管理责任。