## 巡查重点检查事项（安全）
附件1
2025年度建设工程质量安全巡查重点（安全）
区域： |  |  | 工程名称： |  | 检查人员： |  | 检查时间：
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 判定标准 | 处置标准 | 存在问题 | 检查及处置依据
1 | 安全 | 首要责任及安措费使用支付 | 建设单位 施工单位 监理单位 | （1）建设单位未与参建方签订安全生产管理协议、明确安全生产权利义务及考核奖惩措施； （2）建设单位未建立健全安全生产管理制度，未落实项目安全生产管理牵头协调、监督检查、支持保障等职责； （3）建设单位未按规定配备专职项目安全主管，或专职项目安全主管到岗履职率不符合规定； （4）建设单位未按规定在建设工程项目专户中单独列支安全防护措施费用，或未按规定和合同约定单独将安措费支付给施工单位(4)； （5）施工单位未按规定建立安措费使用制度，或未按要求报审安措费； （6）施工单位挪用安措费。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改。 （2）开具整改指令单，责令限期整改。 （3）开具整改指令单，责令限期整改。逾期未改正的，对建设单位和项目负责人予以通报。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。逾期未改正的，责令该建设工程停止施工，处一万元以上十万元以下罚款，并可对单位主要负责人处一千元以上一万元以下罚款。 （5）开具整改指令单，责令限期整改。 （6）开具整改指令单，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正） 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第八、二十二、五十四、六十三条 《上海市安全生产条例》（市人大常委会公告第46号发布，市人大常委会公告第88号修正） 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十一、六十一条 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第七、九、十、十一条 《关于全面落实建设单位安全首要责任的通知》（沪建质安[2022]738号）
2 | 安全 | 危大工程专项施工方案编制、论证 | 施工单位 监理单位 | （1）施工单位未按规定编制专项施工方案； （2）超一定规模危大工程专项施工方案未按规定组织专家论证； （3）专项施工方案中针对施工工艺技术和安全保证措施的描述缺失； （4）专项施工方案中针对施工工艺技术和安全保证措施的描述缺乏针对性。 | （1）施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸未编制专项施工方案，开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，并对施工单位处以5-10万元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款；其他危大工程参照执行。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，并对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，并对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六、六十一、六十五条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十、十一、十二、三十二、三十四条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第二十九条 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十二、二十四条
3 | 安全 | 危大工程及安全设施验收 | 施工单位 监理单位 | （1）危大工程未按规定验收，或验收结论与实际情况严重不符，已进入下一道工序施工； （2）非危大工程未按规定验收，或验收结论与实际情况严重不符，已进入下一道工序施工。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工、监理单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 |  | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第二十一、三十五、三十七条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号）
4 | 安全 | 危大工程监督 | 施工单位 监理单位 | （1）正在施工的危大工程，施工单位项目负责人未按规定到岗履职； （2）危大工程实施期间，施工、监理单位未按规定监督巡视，或无监督巡视资料； （3）危大工程实施期间，施工、监理单位未按规定进行全过程监督巡视，或监督巡视资料不全。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对项目负责人处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工、监理单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十七、十八、三十五、三十七条 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（建设部令第17号）第十八、二十条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第三十、六十四条
5 | 安全 | 模板工程及支撑体系（含落地式卸料平台） | 施工单位 监理单位 | （1）支架的基础承载力和变形不满足设计要求； （2）支架承受的施工荷载超过设计值； （3）支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求； （4）危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土； （5）支架未按规定设置支撑杆件； （6）支架支撑杆件部分缺失； （7）支架未按规定设置水平杆、剪刀撑、扫地杆； （8）支架水平杆、剪刀撑、扫地杆部分缺失。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （6）开具整改指令单，责令限期整改。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （8）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、三十四条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022） 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022） 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016） 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010） 《液压爬升模板工程技术标准》（JGJ/T195-2018） 《液压升降整体脚手架安全技术标准》（JGJ/T183-2019） 《滑动模板工程技术标准》（GB/T50113-2019） 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）
6 | 安全 | 脚手架工程 | 施工单位 监理单位 | （1）脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求； （2）脚手架连墙件未按方案要求设置，单层连续3处及以上缺失，且未在方案中明确并采取临时转化措施； （3）脚手架连墙件个别缺失； （4）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失； （5）附着式升降脚手架的底层水平桁架，或机位处竖向桁架未设置； （6）附着式升降脚手架的底层水平桁架，或机位处竖向桁架部分缺失； （7）高处作业吊篮超载使用； （8）高处作业吊篮3处及以上安全锁等安全保护装置失效； （9）高处作业吊篮个别安全锁等安全保护装置失效； （10）高处作业吊篮3处及以上安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂； （11）高处作业吊篮个别安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂； （12）悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具整改指令单，责令限期整改。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （6）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （8）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （9）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （10）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （11）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （12）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、三十四条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十四、二十四条 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022） 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022） 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016） 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）
7 | 安全 | 钢结构、网架、索膜结构安装工程 | 施工单位 监理单位 | （1）支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求； （2）支撑结构未按设计要求设置防倾覆、防失稳装置或措施。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十四、二十四条 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）
8 | 安全 | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程 | 施工单位 监理单位 | （1）施工方案中未对预制构件堆载限值进行计算，或未规定临时固定措施； （2）施工单位未按规定进行堆载； （3）施工单位未按规定设置预制构件临时固定措施。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、三十四条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.5.3、3.6.5
9 | 安全 | 拆除工程 | 施工单位 监理单位 | （1）装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核； （2）拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十五、六十九条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、三十四条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号）
10 | 安全 | 有限空间 | 施工单位 监理单位 | （1）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志； （2）有限空间作业“作业审批制度”，专项安全教育培训，“先通风、再检测、后作业”原则均未履行； （3）有限空间作业“作业审批制度”，专项安全教育培训，“先通风、再检测、后作业”原则履行不到位； （4）有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督； （5）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备； （6）有限空间作业现场气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备配备不足。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （6）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号发布）第三、五、七、十三、十九、二十、二十一条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十二、十四、二十四条
11 | 安全 | 高处作业及临边、洞口防护 | 施工单位 监理单位 | （1）未建立预防高坠全员安全生产责任制，未明确预防高坠全员岗位职责，未定期组织对各岗位进行考核； （2）未在施工前编制预防高处坠落专项方案并在施工过程中落实； （3）结构施工阶段，整个立面的外脚手架，或电梯井道脚手架，从作业层起向下连续4步及以上未设置水平防护措施； （4）结构施工阶段，整个立面的外脚手架，或电梯井道脚手架，水平防护措施设置不到位； （5）装饰装修阶段，整个立面的脚手架，或电梯井道脚手架，水平防护措施未设置，或被全部拆除； （6）装饰装修阶段，整个立面的脚手架，或电梯井道脚手架，水平防护措施设置不到位，或被部分拆除； （7）除施工层外，电梯井口防护门未设置，或被拆除； （8）除施工层外，电梯井口防护门设置不牢固，或未按规范要求设置； （9）施工现场3处及以上临边、洞口未按规定设置防护设施； （10）施工现场个别临边、洞口未按规定设置防护设施，或设置不符合规范要求。 （11）施工现场3人及以上未按规定使用“一带一帽”； （12）施工现场个别人员未按规定使用“一带一帽”。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改。 （2）开具整改指令单，责令限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （6）开具整改指令单，责令限期整改。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （8）开具整改指令单，责令限期整改。 （9）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （10）开具整改指令单，责令限期整改。 （11）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （12）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第三十八、九十九条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十四、二十四条 《关于进一步做好本市建设工程高处坠落事故预防的通知》（沪建质安〔2022〕421号） 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）4.4.4 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.2
12 | 安全 | 临电工程 | 施工单位 监理单位 | （1）施工单位未按规定编制临电方案； （2）施工单位未按规定组织临电工程验收； （3）超过3处（含）临电设施存在漏保损坏、使用双动力或动力照明混用开关箱等严重安全隐患； （4）个别临电设施存在安全隐患； （5）特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压； （6）在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （6）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 |  | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六、六十五条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十六、二十四条 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）6.1.9、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.6、9.2.2
13 | 安全 | 特种作业人员持证上岗 | 施工单位 监理单位 | （1）施工现场建筑施工特种作业人员有3人及以上未持证，或持假证上岗； （2）施工现场建筑施工特种作业人员未持证，或持假证上岗； （3）施工现场建筑施工特种作业人员所持证件过期，或持岗位技能培训证上岗。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令停止作业，对每名人员所在责任单位处以不低于10000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令停止作业，对每名人员所在责任单位处以不低于10000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令停止作业。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第三十、九十七条 《中华人民共和国刑法》（主席令第八十三号公布，主席令第十八号修正）第一百三十四条之一 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十五、六十二条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第四条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第三十三条 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第九、二十一条 《关于加强本市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的通知》（沪建交[2009]243号）第一条
14 | 安全 | 建筑起重机械安装、检测 | 施工总包单位 使用单位 安装单位 租赁单位 监理单位 | （1）已使用的建筑起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检测并取得合格报告，或未按规定经验收合格即投入使用； （2）已使用的建筑起重机械或未按规定办理使用登记； （3）检验检测报告过期； （4）建筑起重机械使用过程中首次加节顶升的，未经有相应资质的检验检测单位监督检验合格； （5）塔式起重机、施工升降机的独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合方案和规范要求； （6）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离； （7）建筑起重机械整机与主要构配件产品铭牌信息不一致，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位无法提供建筑起重机械安全技术档案，或档案信息不完整。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工、监理单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对安装单位处以不低于25000元罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （6）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对出租单位、自购建筑起重机械的使用单位处以5000-10000元罚款。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十五、六十二条 《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第九、十三、十六、十七、二十、二十八、二十九条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第三十五、三十七条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第三十八条 《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》（沪住建规范[2020]4 号）第三十五条 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）3.3.1、3.4.7 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）4.1.10
15 | 安全 | 建筑起重机械使用、检查、监督和维保 | 施工总包单位 使用单位 监理单位 | （1）使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业； （2）建筑起重机械的安全保护装置不齐全、失效，或被违规拆除、破坏，或保护装置铅封被破坏，或存在人为故意调试致使安全保护装置失效，或完全无维保记录内容； （3）建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效； （4）施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款，并对相应建筑施工企业开展安全生产条件检查。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以不低于25000元罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以不低于4000元罚款。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第七十号公布，主席令第十三号修正）第一百零二条 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第四号）第三十九、八十三条 《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第七、八、十二、十八、十九、二十一、二十二、二十八条 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（建质规[2024]5号） 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》（沪府令第31号发布，沪府令第52号修正）第十五、二十四条 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.4.2、3.6.3 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）4.0.3

## 巡查重点检查事项（质量）
附件2
2025年度建设工程质量安全巡查重点（质量）
区域： |  |  | 工程名称： |  | 检查人员： |  | 检查时间：
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 判定标准 | 处置标准 | 存在问题 | 检查及处置依据
1 | 质量 | 装配式混凝土工程 | 施工单位 监理单位 | （1）灌浆不饱满密实，存在3处及以上套筒灌浆饱满度检测不合格或现场发现明显漏浆现象但未采取补灌措施的； （2）灌浆不饱满密实，存在个别套筒灌浆饱满度检测不合格的； （3）预制叠合构件的结合面、预制构件连接节点的结合面未按设计要求做好界面处理与清理，或后浇混凝土不饱满密实。上述问题现场发现3处及以上的； （4）预制叠合构件的结合面、预制构件连接节点的结合面未按设计要求做好界面处理与清理，或后浇混凝土不饱满密实。上述问题现场发现个别的； （5）结构构件连接钢筋不符合要求，存在缺失、割除、规格不符、严重偏位等质量缺陷。上述问题现场发现3处及以上的； （6）结构构件连接钢筋不符合要求，存在缺失、割除、规格不符、严重偏位等质量缺陷。上述问题现场发现个别的； （7）已安装的构件强度、尺寸、配筋等主要规格指标与设计要求不符。上述问题现场发现3处及以上的； （8）已安装的构件强度、尺寸、配筋等主要规格指标与设计要求不符。上述问题现场发现个别的； （9）预制外墙板接缝防水施工质量不符合规范要求，或防水节点作法与设计不符。上述问题现场发现3处及以上的； （10）预制外墙板接缝防水施工质量不符合规范要求，或防水节点作法与设计不符。上述问题现场发现个别的； （11）外挂墙板、外墙保温一体化系统施工不符合设计或规范要求。上述问题现场发现3处及以上的； （12）外挂墙板、外墙保温一体化系统施工不符合设计或规范要求。上述问题现场发现3处及以上的。上述问题现场发现个别的。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （6）开具整改指令单或局部暂缓施工指令单。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （8）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （9）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （10）开具整改指令单，责令限期整改。 （11）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （12）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、六十四、七十三条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.5.1条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.5.2条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.3.3条，《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.1.1条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.1.2、5.1.6条，《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.2条 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）第5.5.4条、4.5.7条，《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.1.2条 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第6.2.5条，《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.3条 《上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定》（沪住建规范[2022]14号）
2 | 质量 | 钢筋工程 | 施工单位 监理单位 | （1）纵向钢筋数量、规格、品种不满足设计要求且未经设计变更代换，箍筋规格、间距不满足设计或规范要求。上述问题现场发现3处及以上的； （2）纵向钢筋数量、规格、品种不满足设计要求且未经设计变更代换，箍筋规格、间距不满足设计或规范要求。上述问题现场发现个别的； （3）钢筋连接的型式、规格、施工质量不满足设计或规范要求。上述问题现场发现3处及以上的； （4）钢筋连接的型式、规格、施工质量不满足设计或规范要求。上述问题现场发现个别的； （5）钢筋严重偏位，安装不牢固；钢筋擅自割除或违规纠偏。上述问题现场发现3处及以上的； （6）钢筋严重偏位，安装不牢固；钢筋擅自割除或违规纠偏。上述问题现场发现个别的。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （4）开具整改指令单，责令限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （6）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、六十四、七十三条 《上海市建设工程抗震设防管理办法》（沪府令第113号发布，沪府令第15号修正）第十二、十六条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第2.0.11条，《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第5.2.2条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.3.1条，《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）第7章，《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）第5章 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.3.3条
3 | 质量 | 现浇混凝土结构工程 | 施工单位 监理单位 | （1）钢筋混凝土结构批量强度不满足设计或规范要求； （2）钢筋混凝土结构个别构件强度不满足设计或规范要求； （3）混凝土结构外观存在严重缺陷或出现影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。上述问题现场发现3处及以上的； （4）混凝土结构外观存在严重缺陷或出现影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。上述问题现场发现个别的； （5）混凝土使用过程中存在加水的； （6）混凝土结构试块现场缺失或未按规范要求进行养护；见证、取样人员未到岗履职；混凝土试块报告较多强度超过设计强度180%； （7）混凝土保护层厚度不满足设计或规范要求。上述问题现场发现3处以上的； （8）混凝土保护层厚度不满足设计或规范要求。上述问题现场发现个别的； （9）混凝土结构出现结构性裂缝或明显渗水现象的。上述问题现场发现3处及以上的； （10）混凝土结构出现结构性裂缝或明显渗水现象的。上述问题现场发现个别的； （11）结构混凝土浇筑不密实，浇筑后未及时进行养护。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 （6）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处10万元以上20万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对取样人员、见证人员处1000元以上10000元以下罚款。 （7）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （8）开具整改指令单，责令限期整改。 （9）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （10）开具整改指令单，责令限期整改。 （11）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、六十四、七十三条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十九、三十一、六十五、七十三条 《建设工程质量检测管理办法》（建设部57号令）第十八、十九、四十七条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第十五、十六、三十三、三十五条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第2.0.2条、5.1.6条、5.4.2条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.1.5条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.4.1条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.4.2条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）附录C.0.1、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GBT50081-2019）第4.4.1条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第2.0.10条、5.1.6条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第2.0.8条、《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）第5.4.3条
4 | 质量 | 钢结构工程 | 施工单位 监理单位 | （1）钢结构安装存在3处以上部位与设计或施工方案不符，未按方案及时设置有效的临时固定措施或安装时未形成稳固的空间刚度单元； （2）钢结构安装个别部位与设计或施工方案不符的； （3）钢结构防腐涂料不符合设计或涂料产品说明书的要求；钢结构防火涂料厚度不满足设计或规范要求。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处1万元以上3万元以下罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处1万元以上10万元以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 |  | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、三十四条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.1.4条 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）第7.3.1条、第7.3.2条
5 | 质量 | 基坑工程 | 建设单位 施工单位 监理单位 | （1）未严格按照专项施工方案开挖顺序进行基坑开挖，或者擅自修改基坑开挖顺序未重新审批和论证的； （2）基坑工程违规堆载； （3）基坑监测数值出现首次累积报警、突变报警、险情等情况未采取处置措施的。 （4）支撑尺寸不满足设计要求；钢支撑的支撑长度方向的连接未采用高强度螺栓连接或焊接不满足设计要求。上述问题现场发现3处及以上的； （5）支撑尺寸不满足设计要求；钢支撑的支撑长度方向的连接未采用高强度螺栓连接或焊接不满足设计要求。上述问题现场发现个别的； （6）未按要求使用上海市基坑工程信息管理平台。 | （1）对施工单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款。开具整改指令单，责令限期整改。 （2）对施工单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款。开具整改指令单，责令限期整改。 （3）对建设单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款。开具整改指令单，责令限期整改。 （4）对施工单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款。 （5）开具整改指令单，责令限期整改。 （6）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十六、二十九、三十四、三十五条 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第7.4.3条，《上海市基坑工程管理办法》（沪建规范[2024]13号）附件2 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第7.4.3条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十四条 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第7.4.8条 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第7.2.7条、7.4.9条 《上海市基坑工程管理办法》（沪建规范[2024]13号）第三十二、三十四条，《上海市基坑工程信息化管理系统操作规范》
6 | 质量 | 改建及装饰装修工程 | 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 鉴定单位 | （1）无合格有效的施工图纸与设计方案，已开始施工； （2）应做未做安全性鉴定、抗震鉴定、抗震设防专项审查或论证、玻璃幕墙结构安全性论证； （3）未按照抗震设防强制性标准进行抗震性能鉴定； （4）未按照鉴定结果或委托方的要求进行加固设计； （5）鉴定报告、加固图纸与实际情况不符，已开始施工； （6）未按照工程设计图纸或施工技术标准施工，存在严重质量缺陷或安全隐患。 | （1）开具全面停止施工指令单，责令全面停止施工并限期整改，对建设单位处20万元以上50万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对设计单位处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十一、十五、二十八、五十六、六十四、七十三条 《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号发布）第十三、十九、二十、四十一、四十五条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.3.7条 《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）第6.1.1条 《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）第3.1.2条 《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）第2.0.1条、2.0.4条、2.0.11条
7 | 质量 | 其他分部分项工程 | 施工单位 监理单位 | （1）填充墙砌体、装饰装修、防水、节能、安装等工程现场施工质量不满足设计或规范要求。以上工程现场发现3处及以上违规现象的； （2）填充墙砌体、装饰装修、防水、节能、安装等工程现场施工质量不满足设计或规范要求。以上工程现场发现个别违规现象的； （3）填充墙砌体、建筑装饰构件、机电设备、管道等抗震构造措施不满足设计或规范要求。以上工程现场发现3处及以上违规现象的； （4）填充墙砌体、建筑装饰构件、机电设备、管道等抗震构造措施不满足设计或规范要求。以上工程现场发现个别违规现象的； （5）存在其他违反全文强制性工程建设规范内容的质量问题。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 （4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。开具整改指令单，责令限期整改。 （5）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。对总监理工程师处500元以上5000元以下罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、六十四、七十三条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十七、三十三条 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）第5章，《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.3.7条、3.3.8条、3.3.9条，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第6章、《民用建筑通用规范》第6章，《建筑与市政工程防水通用规范》第4、5、6章 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第5.1.14条~5.1.18条
8 | 质量 | 工程验收 | 施工单位 监理单位 | （1）隐蔽工程、检验批、分部分项工程未检查验收或检查验收未通过，已进入下道工序； （2）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；将不合格的建设工程按照合格签字的。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对监理单位处50万元以上100万元以下罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十七条、六十七条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.3.4条、4.2条
9 | 质量 | 设计变更 | 建设单位 施工单位 监理单位 | （1）涉及地基基础、主体结构安全、消防、民用建筑节能等重大设计变更，未按规定重新审图； （2）建设单位在装饰装修项目施工过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的； （3）涉及工程变更，未按规定履行设计变更程序，擅自施工的。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对建设单位处20万元以上50万元以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对建设单位处5万元以上10万元以下的罚款。 （3）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第五十六、六十九条 《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》（住建部令第46号发布）第十一条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第2.0.5条 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第2.2.4条、《工程结构通用规范》（GB55001-2021）第2.1.7条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第2.0.5条
10 | 质量 | 材料检测 | 施工单位 监理单位 | （1）涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料现场已使用，施工单位未按规定送样检测，或未按规定制作相应的试块与试件（重点关注混凝土、灌浆料、封浆料、保温等材料）； （2）涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料现场已使用，施工单位未取得检测报告或检测报告参数不全。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处10万元以上20万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十九、三十一、六十五、七十三条 《建设工程质量检测管理办法》（建设部57号令）第十八、十九、四十七条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第十五、十六、三十三、三十五条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.2.1条、3.2.2条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.4.1条
11 | 质量 | 工程实体检测 | 施工单位 监理单位 | （1）地基基础工程、结构工程、节能工程、防水工程等主要分部分项工程已完工验收或已进入下道工序，施工单位未按强制性规范要求进行现场实体检测； （2）地基基础工程、结构工程、节能工程、防水工程等主要分部分项工程已完工验收或已进入下道工序，施工单位未取得检测报告或检测报告参数不全。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、六十四、七十三条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.4.1条
12 | 质量 | 检测报告管理 | 建设单位 监理单位 施工单位 检测机构 | （1）应使用未使用检测信息系统进行检测或出具报告； （2）建设、监理、施工单位、检测机构伪造检测（监测）数据或者检测（监测）报告的。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改，对检测机构处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，处3万元以上10万元以下罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改，处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，处3万元以上10万元以下罚款。 |  | 《建设工程质量检测管理办法》（建设部第57号令）第十六、二十二、二十三、四十三、四十四、四十五、四十七条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第七、十九、二十一、三十一、三十二条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.4.5条
13 | 质量 | 材料符合性管理 | 施工单位 监理单位 | （1）建材检测报告结论不合格，未经合规处置已使用； （2）使用禁用建材； （3）建材未经设计变更，擅自降低主要性能指标，已使用。 | （1）对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处以2万元以上20万元以下的罚款，对主管人员和直接责任人员处以5千元以上5万元以下的罚款。 （3）对施工单位处工程合同价款2%-4%以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十九、六十五、七十三条 《上海市建设工程材料管理条例》（上海市人大常委会第十八次会议第二次修正）第十六、十八条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八、二十九、六十四、七十三条 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.4.4条

## 巡查重点检查事项（市场）
附件3
2025年度建设工程质量安全巡查重点（市场）
区域： |  |  | 工程名称： |  | 检查人员： |  | 检查时间：
序号 | 类别 | 检查事项 | 检查对象 | 判定标准 | 处置标准 | 存在问题 | 检查及处置依据
1 | 市场 | 施工许可 | 建设单位 施工单位 | （1）正在施工的建设工程未依法取得施工许可证； （2）先施工后取得施工许可证。 | （1）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对建设单位处工程合同价款1％以上2％以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下罚款。 （2）对建设单位处工程合同价款1％罚款；对施工单位处1万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下罚款。 |  | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第七条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第五十七条 《上海市建筑市场管理条例》（市人大常委会公告第16号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十三条 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号发布，住建部令第42号修正）第三条 关于印发《上海市建筑工程施工许可管理规定》的通知（沪住建规范〔2023〕2号）
2 | 市场 | 施工图审查 | 建设单位 | （1）按规定需要审图的基坑围护、幕墙工程等施工图未经审查通过已施工； （2）建设单位未依法将施工图设计文件报有关部门审查，或报审未通过已施工； （3）先施工后审图。 注：装饰装修项目（特殊类）只查（2）、（3）项。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对建设单位处20万元以上50万元以下的罚款。 （2）开具全面停止施工指令单，责令全面停工并限期整改，对建设单位处20万元以上50万元以下的罚款。 （3）对建设单位处20万元以上50万元以下的罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十一、五十六条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十六条 《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》（沪住建规范[2020]3号） 《关于进一步推进本市工程建设项目施工图设计文件审查改革工作的通知》（沪建建管联〔2021〕288号）
3 | 市场 | 招投标 | 参建单位 | （1）参建单位未对依法属于必须进行招投标的建设工程（包括暂估价工程）进行招投标； （2）依法应当公开招标的建设工程（包括暂估价工程），未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作； （3）招标人和中标人签订的合同与招标文件、投标文件有实质性的变更（标的、价款、质量、履行期限等要素），或者招标人和中标人订立背离合同实质性内容的协议。 | （1）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对招标人处项目合同金额0.5％以上1％以下的罚款，对中标人处1万元以上3万元以下的罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对招标人、中标人处中标项目金额0.5％以上1％以下的罚款。 （3）开具整改指令单，责令限期整改，对招标人、中标人处中标项目金额0.5％以上1％以下的罚款。 |  | 《中华人民共和国招标投标法》（主席令第二十一号发布，主席令第八十六号修正）第三、四十六、四十九条 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号发布，国务院令第709号修正）第二十九、五十七条 《上海市建设工程招标投标管理办法》（沪府令第50号）第二十五条
4 | 市场 | 依法发包 | 参建单位 | （1）建设单位将勘察、设计、施工或监理业务发包给不具有相应资质等级的单位或个人； （2）建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位。 | （1）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对建设单位处50万元以上100万元以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；对勘察、设计、监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对检测机构处1万元以上3万元以下罚款，情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对建设单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第七、十二、五十四、五十五条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十三条 《上海市建筑市场管理条例》（市人大常委会公告第16号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十六条 《上海市建设工程承发包管理办法》（沪府令第37号发布，沪府令第42号修正）第十四、十七条 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规[2019]1号）第六条 《关于进一步规范和完善建筑工程施工许可审批管理工作的通知》（沪建建管〔2024〕484号）
5 | 市场 | 禁止转包、挂靠 | 施工单位 | （1）施工单位将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工； （2）施工单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程。 | （1）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对施工单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下罚款。 （2）开具局部暂缓施工指令单或全面停止施工指令单，责令暂缓施工或全面停工并限期整改，对施工单位处工程合同价款5％以上10％以下罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十五、六十一、六十二条、七十三条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第五条 《上海市建筑市场管理条例》（市人大常委会公告第16号发布，市人大常委会公告第60号修正）第二十七、二十八条 《上海市建设工程承发包管理办法》（沪府令第37号发布，沪府令第42号修正）第二十四条 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规[2019]1号）第八、十条
6 | 市场 | 依法分包 | 施工单位 | （1）施工总包单位或专业承包单位将施工分包给不具备相应资质单位或个人； （2）施工总包单位将施工总包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的（钢结构工程除外）； （3）专业分包单位将其承包的专业工程中再分包（劳务作业部分除外）； （4）劳务分包单位将其承包的劳务再分包。 | （1）-（4）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，对施工单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款；对不具备相应资质承揽工程的施工单位，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5％以上10％以下罚款。 |  | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十五、六十条、六十二、七十三条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第五条 《上海市建筑市场管理条例》（市人大常委会公告第16号发布，市人大常委会公告第60号修正）第二十八条 《上海市建设工程承发包管理办法》（沪府令第37号发布，沪府令第42号修正）第十六条 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规[2019]1号）第十一、十二条
7 | 市场 | 注册人员执业 | 注册建造师 注册监理工程师 | （1）注册建造师、注册监理工程师超出执业范围（专业、规模）或聘用单位业务范围内从事执业活动）； （2）注册建造师、注册监理工程师未按规定履职； （3）超过规定规模项目的总监同时兼任两个及两个以上的建设工程； （4）变更后的总监的专业技术职称等级低于原派驻的总监的专业技术职称。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改，对个人处1万元以上3万元以下的罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改，对个人处1万元以下的罚款。 （3）-（4）开具整改指令单，责令限期整改；逾期不改正的，对个人处1万元以上3万元以下罚款。 |  | 《上海市建筑市场管理条例》（市人大常委会公告第16号发布，市人大常委会公告第60号修正）第十条 《注册建造师管理规定》（建设部令第153号发布，住建部令第32号修正）第二十一、二十六条、第三十七条 《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号） 第二十六条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第十三、十七、三十二、三十三条
8 | 市场 | 项目管理机构及人员 | 施工单位 监理单位 | （1）施工单位安全员配备数量不足； （2）项目经理带班生产时间少于当月施工天数的80%； （3）项目管理机构配备的关键岗位人员配备数量明显少于规定人数（三分之一及以上）或重要岗位缺失；或者关键岗位人员任命手续、社保证明、合同关系、工资发放证明等资料未提供，或为劳务派遣用工； （4）总包项目经理、安全员，总监未按规定开展人脸识别考勤工作或到岗率显著低于当月施工天数的80%； （5）施工单位安全员未按规定记录安全日志。 | （1）开具局部暂缓施工指令单，责令暂缓施工并限期整改，处十万元以下的罚款。 （2）-（5）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第七十号发布，主席令第十三号修正）第九十七条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第二十八条 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第十三、十四条 《建设工程施工现场关键岗位人员到岗履职人脸识别考勤管理办法》（沪住建规范〔2022〕12号） 《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》（沪建质安[2019]288号） 《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》（DG/TJ08-2225-2017）
9 | 市场 | 工资支付管理 | 建设单位 施工单位 | （1）建设单位未及时足额拨付人工费； （2）建设单位未提供工程款支付担保； （3）施工总包单位未按照有关规定开设、使用农民工工资专用账户； （4）总、分包单位未按规定发放建筑工人工资。 | （1）-（2）开具整改指令单，责令限期整改；逾期未改正的，对项目开具全面停止施工指令单，责令全面停工，同时对建设单位处5万元以上10万元以下的罚款。 （3）开具整改指令单，责令限期整改；逾期未改正的，对项目开具全面停止施工指令单，责令全面停工，同时对施工总包单位处5万元以上10万元以下的罚款。 （4）开具整改单指令单，责令限期整改；逾期未改正的，对责任单位处5万元以上10万元以下的罚款。 |  | 《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第二十四、二十六、三十、三十一、五十五、五十七条 《人力资源社会保障部等十部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发〔2021〕53号） 《关于进一步规范本市工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（沪住建规范联〔2022〕5号） 《关于进一步规范本市工程建设项目工程款结算和支付工作的通知》（沪建建管联〔2022〕616号）
10 | 市场 | 用工管理 | 施工单位 | （1）施工单位未按规定录入建筑工人实名制信息； （2）施工总包单位未执行实名制考勤数据上传； （3）一线作业人员超龄； （4）施工总包单位未落实工人每日班前签到。 （5）施工单位未按规定落实工人进场前健康体检； （6）施工单位未按规定落实工人进场后日常健康监测。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改；逾期未改正的，对项目开具全面停止施工指令单，责令全面停工，同时对施工单位处5万元以上10万元以下的罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改。 （3）开具整改指令单，责令限期整改；逾期未改正的，对责任单位予以通报。 （4）-（6）开具整改指令单，责令限期整改。 |  | 《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第六、二十八、五十五、五十六条 《上海市建设工程施工现场人员实名制管理办法》（沪住建规范联〔2021〕4号） 《关于进一步加强本市建设工程实名制考勤管理工作的通知》（沪建安质监〔2023〕47号） 《关于进一步规范建筑施工企业用工年龄管理的通知》(沪建质安联〔2019〕346号) 《关于做好本市建筑工地务工人员健康管理的通知》（沪建质安联〔2023〕471号）
11 | 市场 | 监理报告制度和危大工程监理实施细则 | 监理单位 | （1）监理单位未按规定编制危大工程监理实施细则； （2）监理单位未按规定报送监理月报和危大工程监理专报。 | （1）开具整改指令单，责令限期整改，并对监理单位处以25000元以上罚款，对总监理工程师和其他直接负责人员处1000元以上5000元以下的罚款。 （2）开具整改指令单，责令限期整改；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 |  | 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号发布，市人大常委会公告第60号修正）第四十七、四十八、六十五条 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十八条 关于印发《上海市建设工程监理报告若干规定》的通知（沪建质安〔2024〕477号）
12 | 市场 | 项目信息报送 | 建设单位 | （1）项目信息报送类型为特殊类装饰装修项目，实际上存在加高加层、增加建筑面积、或者功能调整（无市、区人民政府书面认定）； （2）项目信息报送类型为一般类装饰装修项目，实际存在主体和承重结构、消防设施变动等情况。 注：本项仅适用装饰装修项目。 | （1）-（2）开具全面停止施工指令单，责令全面停工并限期整改。 |  | 《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》（沪住建规范[2020]3号）